## Cronograma 3 Meses
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — SISTEMA WEB GESTIÓN DE VACUNAS, SAN MARCOS
Universidad Mesoamericana — Ingeniería en Sistemas ¦ Quetzaltenango, 2026 ¦ Duración: 4 meses (16 semanas)
Fase / Actividad | Inicio | Fin | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Responsable
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Primer Sprint | 2026-08-07 | 2026-08-29
Realizar entrevistas con el personal de los centros de salud para identificar necesidades | 2026-08-07 | 2026-08-10 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S1
Identificar las funcionalidades prioritarias del sistema | 2026-08-17 | 2026-08-19 | [16 empty] | Todos
Definir los tipos de usuarios del sistema | 2026-08-19 | 2026-08-22 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S3
Definir los datos que debe contener el formato estandarizado de vacunas | 2026-08-19 | 2026-08-22 | [16 empty] | Todos
Establecer los criterios mínimos para la visualización de la información | 2026-08-24 | 2026-08-29 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S4
Elaborar el documento de requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-08-24 | 2026-08-29 | [16 empty] | Todos
Definir y priorizar el Product Backlog | 2026-08-19 | 2026-08-29 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S3 to Mes 1 S4
Segundo Sprint | 2026-09-01 | 2026-09-20
Elaborar el diagrama de bloques de la arquitectura del sistema | 2026-09-01 | 2026-09-05 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S5
Elaborar los diagramas de flujo de los procesos principales | 2026-09-01 | 2026-09-05 | [16 empty] | Todos
Diseñar la estructura general del sistema y sus módulos | 2026-09-05 | 2026-09-08 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S5
Diseñar la base de datos | 2026-09-10 | 2026-09-15 | [16 empty] | Todos
Definir el formato estandarizado para el registro de vacunas | 2026-09-10 | 2026-09-15 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S6
Diseñar los prototipos de interfaz de usuario | 2026-09-17 | 2026-09-19 | [16 empty] | Todos
Revisar y validar la factibilidad del diseño funcional | 2026-09-19 | 2026-09-20 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S7
Tercer Sprint | 2026-09-24 | 2026-10-21
Configurar el entorno de desarrollo y el repositorio del proyecto | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S8
Desarrollar la estructura base del sistema (interfaz principal y conexión a la base de datos) | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [16 empty] | Todos
Desarrollar la estructura de usuarios y roles de acceso | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S8 to Mes 3 S9
Desarrollar el módulo de registro de vacunas (entradas, salidas y alertas de stock bajo y vencimiento) | 2026-09-29 | 2026-10-03 | [16 empty] | Todos
Implementar los formularios de ingreso para el personal del centro de salud | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 3 S9 to Mes 3 S10
Desarrollar la carga y descarga del formato pdf | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [16 empty] | Todos
Desarrollar la vista tipo tabla para la consulta de información | 2026-10-08 | 2026-10-09 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 3 S9
Implementar los filtros de búsqueda en la vista tipo tabla | 2026-10-12 | 2026-10-14 | [16 empty] | Todos
Realizar pruebas funcionales de los módulos desarrollados | 2026-10-14 | 2026-10-21 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 3 S10 to Mes 3 S11
Cuarto Sprint | 2026-10-26 | 2026-11-18
Redactar el manual técnico | 2026-10-26 | 2026-10-31 | [16 empty] | Andrea López y Luis Suárez | bar: Mes 3 S12
Redactar el manual de usuario | 2026-10-26 | 2026-10-31 | [16 empty] | Christian Ramírez y Kenneth García
Realizar pruebas funcionales con usuarios | 2026-11-02 | 2026-11-04 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S13
Identificar y corregir los errores detectados | 2026-11-05 | 2026-11-07 | [16 empty] | Todos
Realizar los ajustes finales del sistema | 2026-11-09 | 2026-11-11 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S14
Desplegar el sistema | 2026-11-11 | 2026-11-12 | [16 empty] | Todos
Capacitar al personal de los centros de salud en el uso del sistema | 2026-11-13 | 2026-11-14 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S14
Entregar el proyecto final | 2026-11-16 | 2026-11-18 | [16 empty] | Todos