## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO, ANAPDE
Universidad Mesoamericana — Ingeniería en Sistemas ¦ Quetzaltenango, 2026 ¦ Duración: 4 meses (16 semanas)
Fase / Actividad | Inicio | Fin | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Responsable
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Primer Sprint | 2026-08-07 | 2026-08-29
Realizar entrevistas y consultas con personal de ANAPDE para analizar los procesos actuales | 2026-08-07 | 2026-08-10 | [16 empty] | Todos
Revisar formatos, hojas de cálculo y documentos utilizados actualmente | 2026-08-11 | 2026-08-13 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S1
Identificar tipos de usuario, roles y permisos del sistema | 2026-08-14 | 2026-08-16 | [16 empty] | Todos
Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-08-17 | 2026-08-20 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S2
Definir reglas de autorización y flujo de aprobación de proyectos | 2026-08-21 | 2026-08-24 | [16 empty] | Todos
Elaborar historias de usuario y criterios de aceptación | 2026-08-25 | 2026-08-27 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 1 S3
Elaborar y priorizar el Product Backlog | 2026-08-28 | 2026-08-29 | [16 empty] | Todos
Segundo Sprint | 2026-09-01 | 2026-09-20
Elaborar el diagrama de bloques y arquitectura general del sistema | 2026-09-01 | 2026-09-03 | [16 empty] | Todos
Elaborar el diagrama de contexto y el diagrama de flujo del sistema | 2026-09-04 | 2026-09-07 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S5
Diseñar el modelo de datos y relaciones entre regiones, proyectos, presupuestos, actividades y gastos | 2026-09-08 | 2026-09-11 | [16 empty] | Todos
Definir la estructura funcional de los módulos del sistema | 2026-09-12 | 2026-09-14 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S6
Definir reglas de negocio y criterios de acceso por rol | 2026-09-15 | 2026-09-16 | [16 empty] | Todos
Diseñar prototipos de interfaz de usuario | 2026-09-17 | 2026-09-20 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S6 to Mes 2 S7
Tercer Sprint | 2026-09-24 | 2026-10-21
Configurar el entorno de desarrollo, repositorio Git y contenedores Docker | 2026-09-24 | 2026-09-26 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 2 S7 to Mes 2 S8
Desarrollar autenticación, gestión de usuarios, roles y permisos | 2026-09-27 | 2026-10-01 | [16 empty] | Todos
Desarrollar el módulo de gestión de proyectos | 2026-10-02 | 2026-10-06 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 3 S9
Desarrollar el módulo de asignación y control presupuestario | 2026-10-07 | 2026-10-10 | [16 empty] | Todos
Desarrollar seguimiento de ejecución, actividades y avances | 2026-10-11 | 2026-10-13 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 3 S10
Desarrollar registro de gastos y carga de documentos de respaldo | 2026-10-14 | 2026-10-16 | [16 empty] | Todos
Implementar consultas, alertas, bitácoras y reportes | 2026-10-17 | 2026-10-19 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 3 S11
Integrar módulos y realizar pruebas parciales | 2026-10-20 | 2026-10-21 | [16 empty] | Todos
Cuarto Sprint | 2026-10-26 | 2026-11-18
Realizar pruebas funcionales e integrales del sistema | 2026-10-26 | 2026-10-31 | [16 empty] | Todos
Corregir errores y realizar ajustes finales | 2026-11-01 | 2026-11-04 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S13
Redactar manual técnico | 2026-11-05 | 2026-11-08 | [16 empty] | Todos
Redactar manual de usuario | 2026-11-05 | 2026-11-08 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S13 to Mes 4 S14
Preparar entorno de producción y desplegar el sistema en DigitalOcean | 2026-11-09 | 2026-11-11 | [16 empty] | Todos
Capacitar al personal autorizado de ANAPDE | 2026-11-12 | 2026-11-14 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S14 to Mes 4 S15
Validar el sistema con usuarios y recopilar retroalimentación | 2026-11-15 | 2026-11-16 | [16 empty] | Todos
Realizar ajustes finales y entregar el proyecto | 2026-11-17 | 2026-11-18 | [16 empty] | Todos | bar: Mes 4 S15