## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — PLATAFORMA WEB DE VACUNACIÓN, DDRISS SAN MARCOS
Universidad Mesoamericana — Ingeniería en Sistemas ¦ Período: 18 de septiembre al 30 de noviembre de 2026 ¦ Fase inicial + 5 sprints + fase final
Fase / Actividad | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Responsable
|  |  | 18–24 sep | 25 sep–1 oct | 2–8 oct | 9–15 oct | 16–22 oct | 23–29 oct | 30 oct–5 nov | 6–12 nov | 13–19 nov | 20–26 nov | 27–30 nov
FASE INICIAL: visita, investigación y levantamiento de requerimientos iniciales | 2026-08-07 | 2026-08-11 | [11 empty] | Todos
Realizar visita inicial a la DDRISS San Marcos y observar el proceso actual | 2026-08-07 | 2026-08-07 | [11 empty] | Todos
Investigar y documentar el proceso actual de registro, revisión y consolidación | 2026-08-07 | 2026-08-09 | [11 empty] | Todos
Revisar formulario 5C, archivos y documentos utilizados actualmente | 2026-08-08 | 2026-08-10 | [11 empty] | Todos
Levantar requerimientos iniciales e identificar usuarios, roles y necesidades de información | 2026-08-09 | 2026-08-11 | [11 empty] | Todos
Redactar historias de usuario preliminares y conformar el Product Backlog inicial | 2026-08-10 | 2026-08-11 | [11 empty] | Todos
SPRINT 1: acceso, gestión de usuarios y configuración básica | 2026-09-24 | 2026-10-03 | [11 empty] | Todos
Sprint Planning: definir Sprint Goal y seleccionar elementos del Sprint Backlog | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [11 empty] | Todos
Refinar y analizar historias de usuario de acceso, roles, permisos y catálogos básicos | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [11 empty] | Todos
Diseñar interfaces y estructuras de datos requeridas para el incremento | 2026-09-25 | 2026-09-26 | [11 empty] | Todos
Desarrollar inicio de sesión, usuarios, roles y permisos | 2026-09-26 | 2026-09-29 | [11 empty] | Todos
Desarrollar catálogos básicos de establecimientos, municipios y vacunas | 2026-09-28 | 2026-10-01 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas unitarias, de integración y validación del incremento | 2026-09-29 | 2026-10-02 | [11 empty] | Todos
Daily Scrum, seguimiento y refinamiento continuo del Product Backlog | 2026-09-24 | 2026-10-03 | [11 empty] | Todos
Sprint Review y Sprint Retrospective | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [11 empty] | Todos
SPRINT 2: configuración dinámica y registro de producción | 2026-10-04 | 2026-10-13 | [11 empty] | Todos
Sprint Planning: definir Sprint Goal y seleccionar elementos del Sprint Backlog | 2026-10-04 | 2026-10-04 | [11 empty] | Todos
Refinar y analizar historias de usuario de esquemas, poblaciones objetivo y registro | 2026-10-04 | 2026-10-05 | [11 empty] | Todos
Diseñar estructuras MySQL/MongoDB e interfaces de configuración y captura | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [11 empty] | Todos
Implementar esquemas de captura, versiones y gestión de poblaciones objetivo | 2026-10-06 | 2026-10-09 | [11 empty] | Todos
Implementar registro de producción, período y procedencia territorial | 2026-10-08 | 2026-10-11 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas unitarias, de integración y validación del incremento | 2026-10-09 | 2026-10-12 | [11 empty] | Todos
Daily Scrum, seguimiento y refinamiento continuo del Product Backlog | 2026-10-04 | 2026-10-13 | [11 empty] | Todos
Sprint Review y Sprint Retrospective | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [11 empty] | Todos
SPRINT 3: validación, revisión y cierre de reportes | 2026-10-14 | 2026-10-23 | [11 empty] | Todos
Sprint Planning: definir Sprint Goal y seleccionar elementos del Sprint Backlog | 2026-10-14 | 2026-10-14 | [11 empty] | Todos
Refinar y analizar reglas de validación, estados y permisos del flujo de revisión | 2026-10-14 | 2026-10-15 | [11 empty] | Todos
Diseñar flujo de estados e interfaces de revisión, corrección, aprobación y cierre | 2026-10-15 | 2026-10-16 | [11 empty] | Todos
Desarrollar resultados de validación y control de estados del reporte | 2026-10-16 | 2026-10-19 | [11 empty] | Todos
Desarrollar envío, revisión, corrección, aprobación, cierre y rectificación | 2026-10-18 | 2026-10-21 | [11 empty] | Todos
Integrar el registro automático de trazabilidad asociado al flujo | 2026-10-20 | 2026-10-21 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas unitarias, de integración y validación del incremento | 2026-10-19 | 2026-10-22 | [11 empty] | Todos
Daily Scrum, seguimiento y refinamiento continuo del Product Backlog | 2026-10-14 | 2026-10-23 | [11 empty] | Todos
Sprint Review y Sprint Retrospective | 2026-10-23 | 2026-10-23 | [11 empty] | Todos
SPRINT 4: indicadores, análisis y visualización de resultados | 2026-10-24 | 2026-11-02 | [11 empty] | Todos
Sprint Planning: definir Sprint Goal y seleccionar elementos del Sprint Backlog | 2026-10-24 | 2026-10-24 | [11 empty] | Todos
Refinar y analizar fórmulas, filtros y criterios de los indicadores | 2026-10-24 | 2026-10-25 | [11 empty] | Todos
Diseñar motor de indicadores, tablero, gráficos y mapa territorial | 2026-10-25 | 2026-10-26 | [11 empty] | Todos
Implementar cobertura, metas, brechas, deserción y proyección | 2026-10-26 | 2026-10-29 | [11 empty] | Todos
Implementar consultas, tablero, tendencias y mapa territorial | 2026-10-28 | 2026-10-31 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas unitarias, de integración y validación del incremento | 2026-10-29 | 2026-11-01 | [11 empty] | Todos
Daily Scrum, seguimiento y refinamiento continuo del Product Backlog | 2026-10-24 | 2026-11-02 | [11 empty] | Todos
Sprint Review y Sprint Retrospective | 2026-11-02 | 2026-11-02 | [11 empty] | Todos
SPRINT 5: reportes, alertas, auditoría y trazabilidad | 2026-11-03 | 2026-11-12 | [11 empty] | Todos
Sprint Planning: definir Sprint Goal y seleccionar elementos del Sprint Backlog | 2026-11-03 | 2026-11-03 | [11 empty] | Todos
Refinar y analizar requerimientos de reportes, alertas y consultas de auditoría | 2026-11-03 | 2026-11-04 | [11 empty] | Todos
Diseñar plantillas de reportes, criterios de alerta y vistas de auditoría | 2026-11-04 | 2026-11-05 | [11 empty] | Todos
Implementar generación y exportación de reportes | 2026-11-05 | 2026-11-08 | [11 empty] | Todos
Implementar consulta de alertas de calidad, cobertura y proceso | 2026-11-07 | 2026-11-09 | [11 empty] | Todos
Implementar consultas de auditoría y trazabilidad | 2026-11-08 | 2026-11-10 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas unitarias, de integración y validación del incremento | 2026-11-09 | 2026-11-11 | [11 empty] | Todos
Daily Scrum, seguimiento y refinamiento continuo del Product Backlog | 2026-11-03 | 2026-11-12 | [11 empty] | Todos
Sprint Review y Sprint Retrospective | 2026-11-12 | 2026-11-12 | [11 empty] | Todos
FASE FINAL: pruebas generales, implementación, capacitación y entrega | 2026-11-13 | 2026-11-30 | [11 empty] | Todos
Realizar integración general y pruebas completas del sistema | 2026-11-13 | 2026-11-15 | [11 empty] | Todos
Ejecutar pruebas de sistema y validación de flujos de extremo a extremo | 2026-11-14 | 2026-11-16 | [11 empty] | Todos
Ejecutar pruebas de carga y estrés | 2026-11-16 | 2026-11-17 | [11 empty] | Todos
Verificar permisos, roles y controles básicos de acceso | 2026-11-16 | 2026-11-17 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas alfa con usuarios y recopilar retroalimentación | 2026-11-18 | 2026-11-20 | [11 empty] | Todos
Analizar observaciones y realizar ajustes finales | 2026-11-20 | 2026-11-23 | [11 empty] | Todos
Completar documentación técnica y manual de usuario | 2026-11-18 | 2026-11-24 | [11 empty] | Todos
Desplegar la plataforma en la infraestructura en la nube | 2026-11-24 | 2026-11-25 | [11 empty] | Todos
Verificar funcionamiento en producción y acceso remoto | 2026-11-25 | 2026-11-26 | [11 empty] | Todos
Realizar capacitación a los usuarios | 2026-11-27 | 2026-11-28 | [11 empty] | Todos
Realizar revisión final, entrega y cierre del proyecto | 2026-11-29 | 2026-11-30 | [11 empty] | Todos
Nota metodológica: cada sprint dura 10 días calendario. El Sprint Planning inicia el sprint; el trabajo incluye análisis/refinamiento, diseño, desarrollo y pruebas; Sprint Review y Sprint Retrospective cierran el ciclo. Las pruebas generales de sistema, carga y estrés se realizan en la fase final.
Referencia Scrum: https://scrumguides.org/scrum-guide.html ¦ Criterios de organización ajustados conforme a la asesoría técnica del 23 de septiembre de 2026.