## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — PLATAFORMA WEB DE VACUNACIÓN, DDRISS SAN MARCOS
Universidad Mesoamericana — Ingeniería en Sistemas ¦ Período: 18 de septiembre al 30 de noviembre de 2026 ¦ 5 sprints
Fase / Actividad | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Responsable
|  |  | 18–24 sep | 25 sep–1 oct | 2–8 oct | 9–15 oct | 16–22 oct | 23–29 oct | 30 oct–5 nov | 6–12 nov | 13–19 nov | 20–26 nov | 27–30 nov
Sprint 1: levantamiento de requerimientos y definición del Product Backlog | 2026-09-18 | 2026-09-24 | [11 empty] | Todos
Revisar y complementar la información levantada con el personal de la DDRISS | 2026-09-18 | 2026-09-20 | [11 empty] | Todos
Revisar formulario 5C y documentos utilizados actualmente | 2026-09-18 | 2026-09-21 | [11 empty] | Todos
Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2026-09-19 | 2026-09-22 | [11 empty] | Todos
Identificar usuarios, roles, datos requeridos y necesidades de información | 2026-09-20 | 2026-09-22 | [11 empty] | Todos
Definir requerimientos de la ampliación: esquemas, indicadores, alertas y análisis | 2026-09-21 | 2026-09-23 | [11 empty] | Todos
Elaborar, priorizar y validar el Product Backlog | 2026-09-23 | 2026-09-24 | [11 empty] | Todos
Sprint 2: diseño funcional y técnico de la plataforma | 2026-09-25 | 2026-10-05 | [11 empty] | Todos
Diseñar arquitectura cliente-servidor, módulos, roles y flujos del sistema | 2026-09-25 | 2026-09-28 | [11 empty] | Todos
Diseñar modelo relacional en MySQL | 2026-09-27 | 2026-09-30 | [11 empty] | Todos
Diseñar colecciones y estructuras versionadas en MongoDB | 2026-09-29 | 2026-10-01 | [11 empty] | Todos
Definir relación lógica entre MySQL y MongoDB | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [11 empty] | Todos
Definir esquemas dinámicos de captura y reglas de validación | 2026-10-01 | 2026-10-03 | [11 empty] | Todos
Definir estructura de indicadores, metas, brechas, proyecciones y deserción | 2026-10-02 | 2026-10-04 | [11 empty] | Todos
Diseñar prototipos de interfaz y documentar decisiones técnicas | 2026-10-03 | 2026-10-05 | [11 empty] | Todos
Sprint 3: desarrollo de los módulos operativos y de control | 2026-10-06 | 2026-10-31 | [11 empty] | Todos
Configurar estructura base del proyecto, repositorio y entorno con Docker | 2026-10-06 | 2026-10-09 | [11 empty] | Todos
Implementar autenticación, usuarios, roles y permisos | 2026-10-08 | 2026-10-13 | [11 empty] | Todos
Desarrollar catálogos de establecimientos, municipios, vacunas y poblaciones objetivo | 2026-10-11 | 2026-10-16 | [11 empty] | Todos
Integrar MySQL y MongoDB con el backend | 2026-10-12 | 2026-10-17 | [11 empty] | Todos
Implementar esquemas dinámicos y versionados de captura | 2026-10-15 | 2026-10-20 | [11 empty] | Todos
Desarrollar registro de producción y atribución territorial | 2026-10-18 | 2026-10-24 | [11 empty] | Todos
Implementar validaciones automáticas y reglas de calidad | 2026-10-21 | 2026-10-26 | [11 empty] | Todos
Implementar flujo de envío, revisión, corrección, aprobación y cierre | 2026-10-23 | 2026-10-29 | [11 empty] | Todos
Implementar auditoría, bitácoras y trazabilidad | 2026-10-27 | 2026-10-31 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas de integración del núcleo operativo | 2026-10-29 | 2026-10-31 | [11 empty] | Todos
Sprint 4: desarrollo de indicadores, análisis y presentación de resultados | 2026-11-01 | 2026-11-15 | [11 empty] | Todos
Implementar motor de indicadores y cálculo de cobertura | 2026-11-01 | 2026-11-05 | [11 empty] | Todos
Implementar cálculo de brechas y tasa de deserción | 2026-11-04 | 2026-11-07 | [11 empty] | Todos
Implementar proyección de cobertura | 2026-11-05 | 2026-11-09 | [11 empty] | Todos
Desarrollar consultas, filtros, tablero de control y gráficos | 2026-11-07 | 2026-11-11 | [11 empty] | Todos
Implementar mapa territorial con Leaflet y GeoJSON | 2026-11-09 | 2026-11-12 | [11 empty] | Todos
Desarrollar informes automatizados y exportación | 2026-11-10 | 2026-11-14 | [11 empty] | Todos
Implementar sistema de alertas | 2026-11-11 | 2026-11-14 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas de integración de módulos analíticos | 2026-11-14 | 2026-11-15 | [11 empty] | Todos
Sprint 5: integración, pruebas, documentación, despliegue y capacitación | 2026-11-16 | 2026-11-30 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas funcionales e integración completa del sistema | 2026-11-16 | 2026-11-19 | [11 empty] | Todos
Realizar pruebas con usuarios y recopilar retroalimentación | 2026-11-18 | 2026-11-21 | [11 empty] | Todos
Corregir incidencias y realizar ajustes finales | 2026-11-20 | 2026-11-24 | [11 empty] | Todos
Elaborar manual técnico y manual de usuario | 2026-11-16 | 2026-11-24 | [11 empty] | Todos
Preparar contenedores y desplegar la plataforma en DigitalOcean | 2026-11-23 | 2026-11-26 | [11 empty] | Todos
Verificar acceso remoto, servicios y funcionamiento en producción | 2026-11-25 | 2026-11-27 | [11 empty] | Todos
Preparar materiales y realizar capacitación al personal | 2026-11-26 | 2026-11-28 | [11 empty] | Todos
Realizar revisión final, entrega y cierre del proyecto | 2026-11-29 | 2026-11-30 | [11 empty] | Todos